# M1/M2首次会议后任务快照

导出时间：2026-10-06T17:59:20+08:00，北京时间。来源：Notion完整任务表，全部任务视图。

共20项，M1与M2各10项。本文件仅用于阶段留档，实时状态以Notion为准。

状态统计：待开始7项；进行中11项；待复核2项。

| 编号 | 主责 | 复核 | 状态 | 计划截止 | 验收通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 卓新烨 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-06 | 否 |
| P02 | 卓新烨 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-06 | 否 |
| P03 | 卓新烨 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-06 | 否 |
| P04 | 卓新烨 | 莫远序 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| P05 | 卓新烨 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-06 | 否 |
| P06 | 卓新烨 | 莫远序 | 进行中 | 2026-10-08 | 否 |
| P07 | 田亦洁 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-08 | 否 |
| P08 | 田亦洁 | 莫远序 | 待开始 | 2026-10-08 | 否 |
| P09 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| P10 | 莫远序 | 黎志丽 | 待开始 | 2026-10-10 | 否 |
| W01 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| W02 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| W03 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| W04 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-06 | 否 |
| W05 | 莫远序 | 黎志丽 | 待复核 | 2026-10-06 | 否 |
| W06 | 黎志丽 | 莫远序 | 进行中 | 2026-10-06 | 是 |
| W07 | 莫远序 | 黎志丽 | 待复核 | 2026-10-07 | 否 |
| W08 | 莫远序 | 黎志丽 | 进行中 | 2026-10-08 | 是 |
| W09 | 黎志丽 | 田亦洁 | 进行中 | 2026-10-09 | 是 |
| W10 | 黎志丽 | 田亦洁 | 进行中 | 2026-10-08 | 是 |

# 会议后进展

- P04：首次会议讨论了结构化记录、图谱等候选方式和模块并行推进。全员先提出记忆记录与检索方案，再比较整合；技术路线尚未定稿。

- P09：首次会议讨论了报告、截图和PPT材料。M1与M2分别适用哪些文件及课堂展示口径仍需按课件和助教通知核对。

- W03：三位GitHub账号已接受邀请，协作者权限为write，截图与API核验一致；实际分支修改检查尚无单独记录。

- W05：组长确认三位成员均已实际访问并更新Notion。20项任务与五个视图已建立；已提供任务表截图，导出会议后快照。非作者复核结果另行记录。

- W06：首次会议纪要与截图已整理；组长确认全员核对材料无问题。登记时间为2026-10-06 20\:00至21\:00，莫远序主持、黎志丽记录。待提交记录并固定版本。

- W08：2026-10-06组长确认全体成员已核对当前M1材料，未发现问题，黎志丽参与的正文复核通过。待将本地修订提交、推送并固定交付版本。

- W09：组长确认全员已核对过程材料，未发现问题。纪要、五张截图、任务快照与反馈记录已整理；本轮按最新批注更新复核记录，待提交、推送后固定版本并重打包。

# 原始画面与数据

组长提供的Notion截图位于screenshots/notion-board-before-update.png，早于本轮更新，只记录当时画面。本快照另从实际任务表读取，CSV保留完整任务题目、状态、交付与任务链接。

三位成员能访问和更新Notion由组长确认；全员材料核对结果已按组长最新确认记录。